## Slide 1: Caso 5 - Subasta Inversa
Grupo 3: Gerencia de Planta e IT
Facultad de Ingeniería - 23 de abril de 2025

## Slide 2: Objetivo del Proyecto
Implementar un sistema de monitoreo automatizado.
• Medición de horas de paro, producción y rechazos.
• Indicadores clave: OEE, MTTR, MTBF.
• Entrega llave en mano: hardware, software, instalación, capacitación.

## Slide 3: ¿Qué se va a medir?
Horas de paro clasificadas por causa.
• Metros de film producido por hora.
• Rechazos por control de calidad.
• KPIs operativos y de mantenimiento.

## Slide 4: Tecnología sugerida
Sensores de corriente y encoders rotativos.
• Sistemas SCADA / MES.
• Visión artificial o registros digitales.
• Dashboards en Power BI, Grafana o Tableau.

## Slide 5: 1. Requisitos técnicos del proveedor
Experiencia en proyectos similares.
• Personal calificado en IT e instalaciones industriales.
• Capacidad para integrar hardware con software.

## Slide 6: 2. Entregas y Financiamiento
Entregas por fases: instalación, pruebas, validación.
• Estados financieros auditados.
• Máximo 30% de anticipo.

## Slide 7: 3. Seguros y Servicio Postventa
Responsabilidad civil, fallos del sistema y daños a maquinaria.
• Soporte técnico 24/7 por 12 meses.
• Capacitación completa al personal.

## Slide 8: 4. Tiempos y Pagos
Entrega máxima en 60 días calendario.
• Pagos: 30% contrato, 40% instalación, 30% validación final.

## Slide 9: 5. Penalizaciones y Otros
5% multa semanal por retraso.
• 10% descuento si no se cumplen KPIs.
• Cancelación si no hay avance del 80% en 30 días.
• Compatibilidad eléctrica, normas ISO e IEC.

## Slide 10: 6. Arquitectura Tecnológica
Red inalámbrica industrial (2,400 m²).
• Protocolos OPC-UA o MQTT.
• Acceso web y móvil, API documentada.
• Sensores IP65, HMI industrial.

## Slide 11: 7. Ciberseguridad y Éxito
Encriptación, autenticación y auditoría de usuarios.
• Aislamiento de red OT vs IT.
• Indicadores de éxito: reducción de errores y tiempos, adopción >90%.

## Slide 12: Conclusión
Buscamos garantizar una solución robusta y funcional.
• Esperamos recibir propuestas alineadas a estos términos.
• Gracias por su atención. Quedamos atentos a dudas.